## 崖州区2024年度巩固成果和衔接乡村振兴项目计划完成情况表
附件：
崖州区2024年度巩固成果和衔接乡村振兴项目计划完成情况表
填表日期：2024年10月18日
序号 | 计划文号 | 项目名称 | 施工单位 | 计划金额（万元） | 是否完工 | 已报账金额（万元） | 其中 |  |  | 绩效目标实现情况 | 联农带农富农情况 | 备注
[7 empty] | 财政衔接资金（万元） | 统筹整合资金（万元） | 其他自筹资金（万元）
1 | 崖乡振组〔2024〕13号 | 崖州区仕泓农业科技循环产业综合体项目（二期） | 三亚仕泓农业科技有限公司 | 2329 | 是 | 2329 | 2329 | 0 | 0 | 已购买鸡舍鸡蛋分级设备一套并安装；项目已带动11户农户务工，已通过土地租赁带动长山村集体收入836800元，收益分红收入将于12月28日发放。 | 务工收入、土地流转、分红
2 | 崖乡振组〔2024〕13号 | 崖州区2024年度生产发展奖励项目 | 三亚市崖州区农业农村局 | 40 | 是 | 40 | 40 | 0 | 0 | 已完成奖励发放，共发放脱贫户及监测户151户739人（相对稳定140户694人38万元，脱贫监测户1户2人0.1万元，监测户10户43人1.9万元），发放衔接资金40万元，资金拨付进度100%。 | 其他
3 | 崖乡振组〔2024〕13号 | 崖州区城西村郎佬小组道路硬板化及配套排污和古车路修复工程 | 中博扩国际建设集团有限公司 | 67 | 是 | 43.4313 | 43.4313 | 0 | 0 | （1）郎佬小组道路硬化：硬化道路三条总长476m。1#路长约140m，宽2.50m~4.0m；2#路长约224.00m路面宽度约为3.0m~3.50m；3#路长约124.00m，路面宽度约为2.50m~3.0m。 （2）郎佬小组排污：新建DN200球墨铸铁污水管道长120m及相应配套设施。 （3）古车路改造：修复改造路面长约152m，宽约3.0m～4.5m。 | 其他
4 | 崖乡振组〔2024〕13号 | 崖州区大隆西干渠凤岭村段渠道通行安全防护栏建设 工程 | 海南君洋建筑工程有限公司 | 49.0577 | 是 | 46.8792 | 46.8792 | 0 | 0 | 1#段新建Gr-A-4C波形防护栏，长222.00m;2#段新建Gr-A-4C波形防护栏，长648.00m；3#段新建Gr-A-4C波形防护栏，长24.00m；4#段新建Gr-A-4E波形防护栏，长1002.00m。 | 其他
5 | 崖乡振组〔2024〕13号 | 北岭村入户道路硬板化项目 | 海南城乾水利建设有限公司 | 145.5749 | 是 | 143.5385 | 143.5385 | 0 | 0 | 硬化入户路总长2383.8m，宽度约3.0m。 | 其他
6 | 崖乡振组〔2024〕13号 | 崖州区抱古村道路提升改造工程项目 | 海南宏慧建筑工程有限公司 | 384.0094 | 是 | 383.8394 | 383.8394 | 0 | 0 | 提升改造道路全长约为7252.5m，道路宽度约为3.0m-4.2m，路面铺设6cm厚的中粒式沥青,提升现状检查井盖87座。 | 其他
7 | 崖乡振组〔2024〕13号 | 三亚市崖州区崖城村委会道路配套设施建设工程 | 河北巨顺建筑工程有限公司 | 46.358 | 是 | 14.9385 | 14.9385 | 0 | 0 | 1.新建4m高太阳能 LED 路灯72 套,其中第一网格约30盏、第二网格约8盏、第三网格约34盏;2.新建路灯基础72座。 | 其他
8 | 崖乡振组〔2024〕13号 | 三亚市崖州区北岭村防护栏及路灯亮化工程 | 海南大陆建筑工程有限公司 | 237 | 是 | 171.0648 | 171.0648 | 0 | 0 | 已完成安防护栏5390米，路灯113盏。 | 其他