## 分类（公告）
附件：
三亚市崖州区2025年度衔接资金项目计划表
时间：2024年12月4日 | [9 empty] | 单位：万元
序号 | 项目名称 | 实施地点 | 建设任务 | 实施期限 | 实施单位 | 责任人 | 资金来源 |  | 受益对象 | 绩效目标 | 联农带农富农机制 | 备注
财政专项衔接资金 | bar: 时间：2024年12月4日 资金来源
一、产业发展类
1 | 崖州区仕泓农业科技循环产业综合体项目（三期） | 长山村 | 项目预计总投资6200万元，其中财政衔接资金3000万元，公司自筹资金3200万元，主要配套完善养殖设备、供料系统、互联网中央控制系统、环境控制系统，进一步提高养殖效率，有效降低养殖成本，构建一条自动化、规模化、生态可持续蛋鸡养殖产业链。 | 2025年1月-2025年12月 | 区农业农村局 | 阳超 | 3000 | 3000 | 抱古村、北岭村、赤草村、凤岭村、海棠村、雅安村、三更村、城西村、大蛋村、梅东村、梅西村、盐灶村、保平村、港门村、镇海村、三公里村、长山村、水南村、乾隆村、临高村、城东村、拱北村、崖城村、龙门社区、东信社区、东关社区、南滨社区、金鸡社区等28个村（居）集体。涉及脱贫户542户2347人，监测户53户163人。 | 1.项目主要配套完善养殖设备、供料系统、互联网中央控制系统、环境控制系统，进一步提高养殖效率，有效降低养殖成本，构建一条自动化、规模化、生态可持续蛋鸡养殖产业链。 2.项目合作运营，合作村集体获得项目收益平均不低于3万元/年，增加村集体收益。 3.项目可为本地村民提供稳定就业、零工岗位，如：鸡蛋分拣、保洁、保安等，每年带动务工不少于150人次，有效拓宽本地村民就业渠道，增加本地村民务工收入。 | 1.租赁联结（土地流转） 2.劳务联结（就业务工） 3.股份联结（项目收益） 4.服务联结（技术指导）
2 | 崖州区2025年度生产发展奖励项目 | 崖州区 | 对2025年度相对稳定脱贫户及监测对象家庭经营纯收入（不含加入经营主体的分红收入）当年达到 4000元（含）-8000元的每户奖励1000元、8000元（含）-12000元的每户奖励2000元、12000元（含）以上的每户奖励3000元用于发展生产。 | 2025年6月-2025年12月 | 区农业农村局 | 阳超 | 50 | 50 | 2025年度家庭经营纯收入当年达到标准的相对稳定脱贫户及监测对象。2025年度以国办系统导出数据为准。 | 奖励相对稳定脱贫户及监测对象约200户，鼓励相对稳定脱贫户及监测对象家庭多渠道经营提高收入，激发相对稳定脱贫户及监测对象的生产积极性，巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。 | 其他
时间：2024年12月4日 序号: 小计：; 时间：2024年12月4日 资金来源: 3050 | 3050
二、乡村建设行动类
3 | 崖州区抱古村委会九个小组防护栏建设工程项目 | 抱古村 | 新建成品不锈钢方钢防护栏，长约3500M；新建公告牌一座。 | 2025年1月-2025年12月 | 区农业农村局 | 阳超 | 182.96 | 182.96 | 抱古村村民561户2830人，其中脱贫户及监测户140户618人。 | 新建防护栏约3500M，为抱古村九个村民小组提供安全的生产生活条件,补齐安全短板，助力乡村振兴。 | 其他
4 | 三亚市崖州区北岭村坝后小组道路硬化工程项目 | 北岭村坝后小组 | 主要建设内容：硬化土路总长450米，路面宽度3米。 | 2025年5月-2025年12月 | 区农业农村局 | 阳超 | 49.51 | 49.51 | 北岭村村民768户4056人，其中脱贫户及监测户167户660人。 | 硬化土路总长450米；完善北岭村基础设施的建设，方便村民生产出行，助力乡村振兴建设。 | 其他
5 | 崖州区雅安村排水沟改造项目 | 雅安村 | 改造村内现状道路排水边沟，长约1895.00m，宽约50cm-60cm（涉及部分路面拆除恢复）。 | 2025年5月-2025年12月 | 区农业农村局 | 阳超 | 283.78 | 283.78 | 雅安村村民246户1300人，其中脱贫户及监测户2户10人。 | 改造村内现状道路排水边沟长约1895.00m，宽约50cm-60cm；改善村内的排水设施，解决村内的积水排涝问题。 | 其他
6 | 三亚市崖州区漳波河右岸堤顶道路建设工程 | 保平村漳波河段 | 漳波河右岸堤顶道路，新建混凝土路面长约750.00m，宽约3.50m；改造损坏渡槽长约10.00m及配套相应安全设施。 | 2025年1月-2025年12月 | 区农业农村局 | 阳超 | 142.04 | 142.04 | 保平村村民628户3300人，其中脱贫户及监测户6户21人。 | 新建混凝土路面长约750.00m，宽约3.50m；改造损坏渡槽长约10.00m及配套相应安全设施;改善该片区的交通出行安全问题，完善了保平村的基础设施建设，保障了保平村的耕种基础要求,是民心所向，有利农村基础设施建设 | 其他
7 | 三亚市崖州区三公里村波罗河中上游段整治工程 | 三公里村 | 整治现状河道长约650.00m，结合下游已整治河段，采用混凝土挡墙护岸、河岸安全护栏、交通桥4座及配套相应河道建筑物等。 | 2025年1月-2025年12月 | 区水务林业局 | 李人奎 | 460.38 | 460.38 | 三公里村村民310户1577人，其中脱贫户及监测户7户24人。 | 整治河道长约650.00m,建设河岸安全护栏、交通桥4座等，完善农村基础设施的建设，改善排涝问题，保障当地的群众生命财产安全。 | 其他
8 | 崖州区长山水（镇海段）清淤项目 | 镇海村 | 主要包括765米河道清淤及新建 1-8.0 米行人机耕桥11座、行车机耕桥2座。 | 2025年1月-2025年12月 | 区水务林业局 | 李人奎 | 60.82 | 60.82 | 镇海村村民628户3300人。 | 长山水（镇海段）765米河道清淤，有助于提升长山水河道的行洪防洪能力，保障沿线村民的生命财产安全，疏通上下游农田、耕地的灌溉水系，补齐镇海村农村基础设施短板；新建行人机耕桥11座、行车机耕桥2座，有利于长山水沿线村民田间耕作，提高生产效率，助力村民增加收入和乡村振兴。 | 其他
时间：2024年12月4日 序号: 小计：; 时间：2024年12月4日 资金来源: 1179.49 | 1179.49
时间：2024年12月4日 序号: 合计：; 时间：2024年12月4日 资金来源: 4229.49 | 4229.49