## 2025 (公告2个)
附件2：
崖州区2025年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库入库项目（第四批）明细表
汇总单位（盖章）：三亚市崖州区农业农村局 时间：2025年2月24日
项目序号 | 项目类别 |  |  | 区 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容及规模 | 资金规模和筹资方式 |  |  | 受益对象 | [5 empty] | 绩效目标 | 联农带农富农机制 | 入库 时间 | 审批文号 | 申报单位 | 销号 | 备注
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | [5 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  | 项目预算总投资（万元） | 其中 |  | 受益村数（个） | 受益户数（户） | 受益人口数（人） | 其中
[14 empty] | 财政资金（万元） | 其他资金（万元） |  |  |  | 受益脱贫村数（个） | 受益脱贫户数及防止返贫监测对象户数（户） | 受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数（人）
1 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 崖州区 | 城东村 | 三亚市崖州区城东村猪肚菇出菇大棚建设项目 | 新建 | 城东村坡田洋 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 区农业农村局 | 新建约5亩出菇大棚，包括大棚主体、环境控制系统、光照系统、地面硬化与排水系统、水电设施；购买菌包种植猪肚菇等菌菇。 | 100 | 100 | 0 | 1 | 1183 | 4620 | 0 | 10 | 21 | 新建约5亩出菇大棚；发展新型农村集体经济产业，壮大村集体经济，带动村民就业务工，提高收入。 | 发展生产、就业务工、技术指导 | 2025 | -- | 城东村委会 | --
2 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 崖州区 | 赤草村 | 崖州区赤草村排沟硬化改造项目 | 新建 | 赤草村 | 2025-04-01 | 2025-12-01 | 区水务林业局 | 采用C25砼改造现状排沟，长约351.00m，宽约1.7m，深约1.50m。 | 132.52 | 132.52 | 0 | 1 | 540 | 2487 | 0 | 108 | 473 | 硬化改造赤草村排沟长约351.00m；改善区域的农田排涝及灌溉设施，及时处理农田排涝和灌溉的设施的不足，保证了农田的排涝和部分灌溉功能，提高当地的农业生产能力，助力农民增收。 | 其他 | 2025 | -- | 赤草村委会 | --
合计： | [12 empty] | 232.52 | 232.52 | 0
注：项目类别中项目类型、二级项目类型、项目子类型需参照《1-1-5县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库项目分类表》填写。