## 2025（印发稿3858万元）
附件1
三亚市崖州区2025年中央、省及市级财政衔接推进乡村振兴补助资金（提前批）项目计划表
要求：1.中央资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）用于脱贫村（抱古村）不少于207万元,省级资金用于脱贫村（抱古村）不少于101万元；2.中央资金用于产业比率不得低于资金总规模的60%；3.中央、省及市级资金总额用于产业比率不低于50%;3.用于扶持发展新型农村集体经济300万元（其中：中央50万元/村、省级40万元/村、市级10万元/村），扶持村为赤草村、城东村、盐灶村各100万元。
单位：万元
序号 | 项目名称 | 实施地点 | 建设任务 | 实施期限 | 资金支出进度要求 | 主管(业主)单位 | 责任人 | 资金来源 |  |  |  | 受益对象 | 绩效目标 | 联农带农富农机制 | 备注
[8 empty] | 小计 | 中央资金 | 省级资金 | 市级资金
总计： | [7 empty] | 3858 | 1448 | 1045 | 1365
|  |  | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 |  |  |  |  | 2943 | 789 | 789 | 1365
|  |  | 少数民族发展任务 |  |  |  |  | 915 | 659 | 256 | 0
一、产业发展类(生产项目)
小计： | [7 empty] | 2000 | 1253 | 717 | 30
1 | 崖州湾深海网箱养殖产业项目 | 崖州湾 | 采用最新的热带海水鱼类养殖先进技术，建成一个集海水鱼类新品种培育、技术创新、规模化养殖于一体的大规格热带海水鱼类养殖示范基地,打造三亚崖州湾海域高规格培育养殖区。衔接资金主要用于建设网衣、拦料网，购买辅助船、建设养殖平台等。 | 2025年1月-2025年12月 | 10月31日前全部支出 | 区农业农村局 | 阳超 | 2000 | 1253 | 717 | 30 | 抱古村、北岭村、赤草村、凤岭村、城东村、盐灶村、大蛋村、海棠村、雅安村、三更村、南山村、城西村、梅东村、梅西村、保平村、港门村、镇海村、三公里村、长山村、水南村、乾隆村、临高村、拱北村、崖城村、龙门社区、东信社区、东关社区、南滨社区、金鸡社区等29个村村（社区）集体。涉及脱贫户540户2341人，监测户48户162人。 | 衔接资金完成网衣、拦料网、养殖辅助船、养殖平台的建设，带动我区渔业转型，增加村集体经济收入，实现乡村振兴。 | 务工收入、技术指导、收益分红 | 项目衔接资金合计2000万元，其中巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务小计资金1198万元（其中中央资金594万元，省级资金574万元，市级资金30万元），少数民族发展任务小计资金802万元（其中中央资金659万元，省级资金143万元）。
二、乡村建设行动类（农村基础设施）
小计： | [7 empty] | 1858 | 195 | 328 | 1335
2 | 三亚市崖州区北岭村坝后小组道路硬化工程项目 | 北岭村坝后小组 | 主要建设内容：硬化土路总长450米，路面宽度3米。 | 2025年1月-2025年12月 | 10月31日前全部支出 | 区农业农村局 | 阳超 | 38 | 0 | 0 | 38 | 北岭村村民768户4056人，其中脱贫户及监测户167户660人。 | 硬化土路总长450米；完善北岭村基础设施的建设，方便村民生产出行，助力乡村振兴建设。 | 其他
3 | 三更村五条生产道路硬化工程项目 | 三更村 | 该项目主要规划建设：红堓水库北岸田洋至定其园水库道路、定其园水库东岸沿堤路、红堓水库南岸田洋道路、龙宫庙至红堓水库道路、杀人村道路等生产道路长约2790米，宽3-3.5米。 | 2025年1月-2025年12月 | 10月31日前全部支出 | 区农业农村局 | 阳超 | 213 | 0 | 113 | 100 | 三更村村民257户1356人，其中脱贫户2户12人。 | 硬化扩宽生产路总长约2790米，改善三更村农业生产的条件、提高土地生产能力和土地效益。 | 其他 | 项目衔接资金合计213万元，其中巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务小计资金100万元（市级），少数民族发展任务小计资金113万元（省级）。
4 | 三亚市崖州区漳波河右岸堤顶道路建设工程 | 保平村漳波河段 | 新建混凝土路面长约750.00m，宽约3-3.50m；改造损坏渡槽长约10.00m及配套相应安全设施。 | 2025年1月-2025年12月 | 10月31日前全部支出 | 区农业农村局 | 阳超 | 107 | 0 | 0 | 107 | 保平村村民628户3300人，其中脱贫户及监测户6户21人。 | 新建混凝土路面长约750.00m，宽约3-3.50m；改造损坏渡槽长约10.00m及配套相应安全设施;改善该片区的交通出行安全问题，完善保平村的基础设施建设，保障保平村的耕种基础要求，助力农业生产。 | 其他
5 | 崖州区赤草村牛腊水库下游路至三组垃圾场路灯项目 | 赤草村一组至五组 | 建设4000米约220盏路灯 | 2025年1月-2025年12月 | 10月31日前全部支出 | 区农业农村局 | 阳超 | 252 | 0 | 0 | 252 | 赤草村村民540户2487人，其中脱贫户及监测户115户496人。 | 建设4000米约220盏路灯，有利于村民出行方便，提升村内人居环境加快美丽乡村建设，完善村内基础设施。 | 其他
6 | 崖州区长山水（镇海段）清淤项目 | 镇海村 | 主要包括765米河道清淤及新建 1-8.0 米行人机耕桥11座、行车机耕桥2座。 | 2025年1月-2025年12月 | 10月31日前全部支出 | 区水务林业局 | 李人奎 | 46 | 0 | 0 | 46 | 镇海村村民628户3300人。 | 长山水（镇海段）765米河道清淤，有助于提升长山水河道的行洪防洪能力，保障沿线村民的生命财产安全，疏通上下游农田、耕地的灌溉水系，补齐镇海村农村基础设施短板；新建行人机耕桥11座、行车机耕桥2座，有利于长山水沿线村民田间耕作，提高生产效率，助力村民增加收入和乡村振兴。 | 其他
7 | 三亚市崖州区三公里村波罗河中上游段整治工程 | 三公里村 | 整治现状河道长约650.00m，结合下游已整治河段，采用混凝土挡墙护岸、河岸安全护栏、交通桥4座及配套相应河道建筑物等。 | 2025年1月-2025年12月 | 10月31日前全部支出 | 区水务林业局 | 李人奎 | 345 | 0 | 0 | 345 | 三公里村村民310户1577人，其中脱贫户及监测户7户24人。 | 整治河道长约650.00m,建设河岸安全护栏、交通桥4座等，完善农村基础设施的建设，改善排涝问题，保障当地的群众生命财产安全。 | 其他
8 | 三亚市崖州区宝平山安置陵园第二通道至坝头村道路硬化工程项目 | 城西村 | 新建混凝土路面总长约450m，宽3.5m。主要建设内容包括土方工程、道路工程等。 | 2025年1月-2025年12月 | 10月31日前全部支出 | 区住建局 | 庄新化 | 37 | 0 | 0 | 37 | 城西村村民1174户4949人，其中脱贫户及监测户3户9人。 | 新建混凝土路面总长约450m，宽3.5m。解决坝头村生活生产出行问题，有利于乡村振兴发展，提高村民生活水平。 | 其他
9 | 三亚市崖州区赤草村漫水涵洞提升改造工程项目 | 赤草村 | 共改造桥涵一处,位于双联农场东（种碑村）228米处，为拆除重建；引道（含桥梁）总长50米,其中漫水涵洞(桥)（含桥台耳墙）21米。 | 2025年1月-2025年12月 | 10月31日前全部支出 | 区交通局 | 叶洪波 | 90 | 0 | 0 | 90 | 赤草村村民540户2487人，其中脱贫户及监测户115户496人。 | 改造桥涵1处，漫水涵洞总长（含桥梁）50米；满足人民群众出行需求、促进农业生产与物资运输，补齐农村基础设施短板，助力乡村振兴。 | 其他
10 | 三公里环村路挡土墙建设工程项目 | 三公里村 | 新建挡土墙807米，修复排水沟785米，新建截水沟317米。 | 2025年1月-2025年12月 | 10月31日前全部支出 | 区农业农村局 | 阳超 | 447 | 195 | 0 | 252 | 三公里村村民310户1577人，其中脱贫户及监测户7户24人。 | 新建挡土墙807米，修复排水沟785米，新建截水沟317米，改善村里道路周边环境。 | 其他
11 | 崖州区雅安村排水沟改造项目 | 雅安村 | 改造村内现状道路排水边沟，长约1895.00m，宽约50cm-60cm（涉及部分路面拆除恢复）。 | 2025年1月-2025年12月 | 10月31日前全部支出 | 区农业农村局 | 阳超 | 283 | 0 | 215 | 68 | 雅安村村民246户1300人，其中脱贫户及监测户2户10人。 | 改造村内现状道路排水边沟长约1895.00m，宽约50cm-60cm；改善村内的排水设施，解决村内的积水排涝问题。 | 其他