## Sheet1
附件1
三亚市崖州区2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金(第二批)项目计划表
制表单位：三亚市崖州区乡村振兴局 时间：2021年6月29日 | [12 empty] | 单位：万元
序号 | 项目名称 | 实施地点 | 建设任务 | 实施期限 | 资金支出 进度要求 | 实施单位 | 责任人 | 资金来源 |  |  |  | 受益对象 | 绩效目标
[8 empty] | 小计 | 中央资金 | 省级资金 | 市级资金
一、产业发展类
1 | 崖州区绿色生态循环肉牛繁育示范基地建设项目（二期） | 崖州区 | 主要用于该项目进行引种、采购肉牛和生产设备等，从而发展壮大我区肉牛产业。该项目如此方案安排的资金不足，可与《三亚市崖州区扶贫开发领导小组关于印发<三亚市崖州区2021年省级及市级财政衔接推进乡村振兴补助资金分配方案>的通知》（崖州开〔2021〕2号）文件安排的资金相互调剂使用。 | 2021年5月-2022年4月 | 9月1日前全部支出 | 区国资公司 | 桂德福 |  | 425 |  |  | 崖州区全区脱贫户540户2370人以及全区所有村集体 | 推动乡村振兴产业兴旺发展；带动全区脱贫户稳定增收
二、基础设施类
1 | 区住建局基础设施项目 | 凤岭村、北岭村、赤草村 | 主要用于区住建局建设的赤草四组至崖雅线道路硬板化工程、赤草种碑村至坟墓山至立村道路硬化、赤草村立村桥改造、北岭村郎典小组坝后小组道路硬板化工程、北岭村村主干道至郎典道路路灯建设工程、北岭落基组到大毛组道路硬板化工程、凤岭村百香果基地道路硬化工程、凤岭村村电线电路改造工程等8个续建扶贫项目支付剩余工程款 | 2021年5月-12月 | 7月15日前全部支出 | 区住建局 | 麦永学 |  | 150 |  |  | 凤岭村、北岭村、赤草村全体村民 | 完善农村基础设施建设
2 | 崖州区赤草村和北岭村道路硬板化工程 | 赤草村、北岭村 | 赤草村:硬化路面3.250公里（其中赤草村二组路口至烂田仔水库0.8公里,二组路口和烂田仔水库路交叉口至赤草村及郎典村交界水泥路口段2.45公里），水沟180米，过路涵管5处，过路涵洞3处，挡土墙120米，会车点6处，交通标志42块。 2.北岭村:硬化路面1.184公里（其中周家老村0.274公里,乌岸坝0.91公里），过路涵洞1处，倒车点1处，会车点4处，交通标志19块。 | 2021年5月-12月 | 9月1日前全部支出 | 区乡村振兴局 | 张鹏 |  | 325 |  |  | 赤草村全村540户2393人，其中脱贫户108户486人；北岭村全村871户3995人，其中脱贫户159户647人 | 方便赤草村村民生产生活出行，有利于烂田仔水库管理维护；方便北岭村村民生产生活以及黑山羊扶贫产业无害化处理、粪污处理
| 合计 | [6 empty] | 0 | 900 | 0