## 2026年（提前批3436万元）
附件1
三亚市崖州区2026年中央、省及市级财政衔接推进乡村振兴补助资金（提前批）项目计划表
要求：1.中央资金用于脱贫村（抱古村）不少于146.43万元,省级资金用于脱贫村（抱古村）不少于92.72万元；2.中央资金用于产业比率不得低于资金总规模的60%；3.中央、省及市级资金总额用于产业比率不低于50%;3.用于扶持发展新型农村集体经济300万元（其中：中央50万元/村、省级40万元/村、市级10万元/村），扶持村为港门村、镇海村、大蛋村各100万元。
单位：万元
序号 | 项目名称 | 实施地点 | 建设任务 | 实施期限 | 资金支出进度要求 | 主管(业主)单位 | 责任人 | 资金来源 |  |  |  | 受益对象 | 绩效目标 | 联农带农富农机制 | 备注
[8 empty] | 小计 | 中央资金 | 省级资金 | 市级资金
总计： | [7 empty] | 3436 | 590 | 1156 | 1690
|  |  | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务 |  |  |  |  | 2579 | 150 | 739 | 1690
|  |  | 少数民族发展任务 |  |  |  |  | 857 | 440 | 417 | 0
一、产业发展类(生产项目)
小计： | [7 empty] | 2812 | 590 | 1156 | 1066
1 | 三亚市崖州区湖羊养殖项目 | 梅东村 | 预计总投资4271.98万元，其中财政衔接资金（入库）1500万元，区国资公司自筹资金2771.98万元，在崖州区梅东村西北侧建设湖羊养殖基地，通过招商引入成熟湖羊养殖企业，进行湖羊养殖及销售工作。项目分为两期，本次为一期项目，建设内容为100亩土地建设约24幢羊舍，配套约3-6幢青贮池、TMR车间、草料场等。衔接资金主要用于建设羊舍。 | 2026年1月-2026年12月 | 10月31日前全部支出 | 区农业农村局 | 宋开亮 | 1300 | 590 | 120 | 590 | 抱古村、赤草村、凤岭村、北岭村、城东村、盐灶村、大蛋村、雅安村、三更村、南山村、港门村、镇海村、海棠村、城西村、梅东村、梅西村、保平村、三公里村、长山村、水南村、乾隆村、临高村、拱北村、崖城村、龙门社区、东信社区、东关社区、南滨社区、金鸡社区等29个村村（社区）集体。涉及脱贫户536户2328人，监测户51户202人。 | 衔接资金用于新建湖羊养殖基地羊舍；为本地村民提供稳定就业务工，有效拓宽本地村民就业渠道，增加本地村民务工收入。 | 务工收入、技术指导、收益分红 | 项目衔接资金合计1300万元，其中巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务小计资金860万元（其中中央资金150万元，省级资金120万元，市级资金590万元）；少数民族发展任务小计中央资金440万元。
| 三亚市崖州区绿色生态循环肉牛繁育示范基地建设项目（二期） | 崖州区岭落水库（光头岭） | 预算总投资10128.07万元，其中财政衔接资金（入库）2750万元，琼崖农发公司自筹资金7378.07万元。建设内容及规模：三亚市崖州区绿色生态循环肉牛繁育示范基地建设项目（一二期）总规划用地面积334743.52㎡（折合502亩），总建筑面积约76217.15㎡。项目一期已于2021年11月26日竣工验收并投入使用。本次二期用地面积约141617.67㎡（折合212亩），新建建筑面积44352㎡。本期新建建设内容包括核心生产区、饲料加工区、资源利用区、隔离区、科研管理区等五大功能区的建设工程。衔接资金（计划）2450万元用于核心生产区（牛舍）、饲料加工区、隔离区（牛舍）建设。 | 2026年1月-2026年12月 | 10月31日前全部支出 | 区农业农村局 | 宋开亮 | 1512 | 0 | 1036 | 476 | 抱古村、赤草村、凤岭村、北岭村、城东村、盐灶村、大蛋村、雅安村、三更村、南山村、港门村、镇海村、海棠村、城西村、梅东村、梅西村、保平村、三公里村、长山村、水南村、乾隆村、临高村、拱北村、崖城村、龙门社区、东信社区、东关社区、南滨社区、金鸡社区等29个村村（社区）集体。涉及脱贫户536户2328人，监测户51户202人。 | 新建核心生产区（牛舍）、饲料加工区、隔离区（牛舍），打造复合型生态农业科技示范牧场，增加村集体经济收入，实现乡村振兴。 | 发展生产、务工收入、收益分红 | 项目衔接资金合计1512万元，其中巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务小计资金1095万元（其中中央资金0万元，省级资金619万元，市级资金476万元）；少数民族发展任务小计省级资金417万元。
二、乡村建设行动类（农村基础设施）
小计： | [7 empty] | 624 | 0 | 0 | 624
3 | 崖州区抱古村白河二组村边田道路和抱古一组通河路硬化工程项目 | 抱古村 | 硬化道路总长约466m，宽约4m，其中抱古一组通河路长约156m，白河二组村边田道路长约310m。 | 2026年1月-2026年12月 | 10月31日前全部支出 | 区农业农村局 | 宋开亮 | 40 | 0 | 0 | 40 | 抱古村村民141户662人，其中脱贫户及监测户22户96人。 | 硬化道路长约466M；改善村民的安全通行和农业生产条件及村容村貌,补齐基础设施短板，助力乡村振兴。 | 其他
4 | 三亚市崖州区城西村高地小组道路硬化建设项目 | 城西村 | 主要建设内容：新建道路1条，新建4.0mpa抗折混凝土路面：20cm砼路面+18cm级配碎石层路基，长约400.00m，路面均宽3.00m。雨水井盖提升1座。 | 2026年1月-2026年12月 | 10月31日前全部支出 | 区农业农村局 | 宋开亮 | 31 | 0 | 0 | 31 | 城西村村民1220户5310人，其中脱贫户及监测户3户9人。 | 新建混凝土路面1条长约400m；改善农村交通出行安全、助力农业生产，完善农村基础设施的建设短板。 | 其他
5 | 三亚市崖州区崖城村基干连排灌沟渠提升改造工程项目 | 崖城村 | ①拆除现状U型槽沟渠并重建C25砼矩形槽2条，总长673m；②拆除现状梯形槽并重建C25砼矩形槽2条，总长1063m；③改造渠下涵一座；④新建附属构筑物。 | 2026年1月-2026年12月 | 10月31日前全部支出 | 区农业农村局 | 宋开亮 | 203 | 0 | 0 | 203 | 崖城村村民866户3689人，其中脱贫户及监测户2户5人。 | 改造（拆除）基干连排灌沟渠长约1736M；改善基干连区域的水利灌溉设施，保障农业灌溉用水、农田排涝,补齐基础设施短板，助力乡村振兴。 | 其他
6 | 三亚市崖州区北岭村拉磨、龙泉及龙溪路道路硬化工程项目 | 北岭村 | 主要建设内容:硬化总长约3864m，宽4.00m，其中拉磨路长约1662m，龙泉路长约761m，龙溪路长约1441m。 | 2026年1月-2026年12月 | 10月31日前全部支出 | 区农业农村局 | 宋开亮 | 350 | 0 | 0 | 350 | 北岭村村民750户4000人，其中脱贫户及监测户157户631人。 | 硬化道路长约3864M；改善村民的安全通行和农业生产条件及村容村貌,补齐基础设施短板，助力乡村振兴。 | 其他