三亚崖州渔业品牌及经营主体培育项目

采购服务需求公告

- 项目基本情况

项目名称：三亚崖州渔业品牌及经营主体培育项目服务。

- 项目建设规模及内容：项目开展三亚崖州渔业品牌及经营主体培育项目的服务。（一）产业调研与政策汇编：专家实地调研、政策研究梳理、汇编奖补细则、发布政策征求意见；（二）项目申报与评审筹备：发布申报通知、组建评审小组；（三）材料评审与现场审计：材料初审、现场审计与研判、综合评审；（四）结果公示与总结：公示、拨付奖补资金、项目总结与宣传。

- 项目实施时间：2026年4月至2026年7月

- 项目地址：三亚市崖州区产业园辖区范围内（龙门（原龙港、中和、文明社区）、港门、乾隆、盐灶、保平、临高、东信（原东京、雀信社区）、镇海、长山、梅东、梅西、梅联、大蛋、水南、南滨居等15）。

- 二、采购范围及内容：项目服务单位。

- 三、付款方式：项目签订合同以后，预付合同金额的30%做为项目预付款，项目完成至100%并提交验收单、项目总结等佐证材料及报告后，支付至合同金额的100%，（最终以签订合同后的支付条款为准）。

- 四、报价

- （一）报价要求。本项目设置预算上限为人民币10万元。报价人须在报价函中明确填报本次服务的总报价，报价高于上限的报价文件视为无效。

- （二）费用涵盖范围。报价须包含完成本项目所需的一切费用，包括但不限于：专家咨询与调研费、政策研究与汇编服务费、第三方审计服务费、会议与培训组织费、宣传与材料费、税费、不可预估费用等。

- 五、其他

- 报价单位需具备相应的咨询服务经验，且无任何失信记录，该项目必须于2026年7月31日前完成，并提交成果报告及相关材料。

- 六、报名相关事宜

- 1、凡有意参与者，请根据本需求说明附件中的要求准备投标资料，并每页加盖公章，提交纸质版或扫描电子版到指定地址。

- 接收地址：三亚市崖州区琼粤科技合作城A4栋3楼；

- 2、超出报名截止时间提交的投标文件为无效报价文件。

- 3报名时间：2026年4月3日至2026年4月26日

- 4、联系人及联系方式：石婕18789841132。

- 附件：报价文件格式

（项目名称）

报 价 文 件

报价人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字或盖章）

联系方式：

年        月        日

一、报价函

致：                    （发包人名称）

  - 我方已仔细研究了      （项目名称）    需求公告的全部内容，愿意以人民币（大写）       元（¥     元），工期：

- 日历天，进行报价，按采购需求说明文件规定的内容承担本项目，严格执行所承诺的责任和义务。

1.2 我方承认报价函及附件为我方报价文件的组成部分。

1.3我方声明报价文件及所提供的一切资料均真实无误及有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。

1.4在签署协议书之前，本报价文件一直对我方具有约束力。

报价人（盖章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年    月    日

二、营业执照复印件

- 三、资质证书复印件

- 四、近一年已完成业绩汇总表

| 年份.月份 | 用户名称 | 合同名称 | 完成时间 | 合同金额 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 注：需提供合同作为证明材料。

- 五、“中国执行信息公开网”查询，报价人未被人民法院列为失信被执行人的证明文件（网站查询截图）
六、“信用中国”查询，报价人未列为严重失信主体的证明文件

- （网站查询截图）

- 七、“中国政府采购网”查询，报价人未列为政府采购严重违法失信行为记录名单的证明文件

- （网站查询截图）

- 八、承诺函

投标人必须在近三年内无重大违法记录，信用状况良好，未被列入经营异常名录或者严重违法企业名单，须提供承诺函加盖公章。

- 九、法人身份证复印件