三亚市崖州区政府投资项目管理办法

（征求意见稿）

第一章  总  则

第一条（目的）

为规范三亚市崖州区政府投资项目管理，健全科学、民主的政府投资项目决策和实施程序，优化审批流程，提高投资效益，根据《政府投资条例》《海南省政府投资项目管理办法》《三亚市政府投资项目管理规定》及有关法律、法规，结合崖州区实际，制定本办法。

第二条（定义）

本办法所称的政府投资项目，是指崖州区行政区域范围内属于崖州区级事权及审批权限由区级审批的新建、扩建、改建、技术改造等固定资产投资项目。

第三条（职责分工）

区发展改革部门为崖州区投资主管部门，负责投资项目计划的编制、项目审批（高标准农田治理等农业项目除外）和协调监督等综合管理工作；区财政部门负责政府投资项目预算安排、资金筹措与拨付，负责工程量清单和控制价评审、工程结算审核和竣工财务决算备案，对政府投资项目的财务活动实施管理和监督；区审计部门依法独立履行政府投资项目预算执行、决算以及有关建设、运行情况审计监督职责；区其他行业主管部门根据行业主管要求进行项目策划、储备，对投资项目提出意见和建议并落实行业监管责任；项目相关审批部门出具的项目审批文件要同步抄送区投资主管部门进行统筹沟通。

第二章  项目策划和决策

第四条（项目策划）

各行业部门根据国民经济和社会发展需求和实际，谋划提出拟实施的政府投资项目，经区政府批准后启动前期工作。

第五条（项目建议书）

项目业主应当根据前期项目策划和论证深度，经征询行业主管部门意见后，编制项目建议书，报投资主管部门审批。项目建议书应详细说明项目建设规模及内容，建设计划安排及项目建设的必要性，资金来源及项目用地初审情况。对不再编制可行性研究报告的项目还需说明项目社会效益及项目资金来源等主要建设条件的落实情况。

原则上，列入区级及以上投资年度资金安排或已落实项目建设资金的可不审批项目建议书，视为立项并开展后续项目前期工作。

除上述情况外，本年度新增的政府投资项目，项目业主应先征求行业主管部门意见，按投资规模分级决策后报区投资主管部门审批。

（一）总投资500万元（含）及以上的项目，报区委常委会议审议。

（二）总投资100万元（含）～500万元（不含）的项目，报区政府常务会议审议。

（三）总投资50万元（含）～100万元（不含）的项目，报区政府区长办公会审议。

为便于统一管理和规范操作，需要报请区政府常务会议或区委常委会议审议的项目，由各项目业主报区长办公会审议后，报区投资主管部门汇总，不定期集中报区政府常务会议审议。因工作任务紧急的项目可单独呈报。

使用上级专项资金的项目，应按照相关资金文件要求实施项目审批。

第六条（可行性研究报告）

项目业主应当根据批准的项目建议书进一步研究论证，按规定委托工程咨询机构编制可行性研究报告。可行性研究报告应详细说明项目技术经济可行性，社会效益及项目资金来源等主要建设条件的落实情况。经征询行业主管部门意见后，并报投资主管部门审批。可行性研究报告报批时，应提交申请书、可行性研究报告、招标核准表及按规定提交的其它材料。

第七条（初步设计及概算）

可行性研究报告经批准后，项目业主应按规定委托设计机构编制初步设计方案，报投资主管部门审批。初步设计及概算报批时，应提交申请书、初步设计及概算修编文本、初步设计及概算评审结果确认书及按规定提交的其它材料。

若初步设计提出的投资概算超过经批准的可行性研究报告提出的投资估算10%的或项目建议书匡算10%的，或者建设地点、建设规模、技术方案等发生重大变更的，或者用地规划选址、用地预审需重新报批的，项目单位应当重新组织编制和报批可行性研究报告或建议书。

第八条（简化程序）

有下列情形之一的，简化审批程序：

（一）总投资小于50万元（不含）的项目无需立项；以设备采购为主要内容的项目，按照设备采购程序进行采购；垃圾清运、淤泥清理、拆除工程、广告绘制、铁皮围挡、电线整理、盆栽绿化美化等不属于政府固定资产投资的项目，无需办理立项手续。

（二）总投资在50万元（含）～500万元（不含）的项目，在立项后，可直接进入施工图设计，并按规定和程序组织预算审查。

（三）总投资在500万元（含）～2000万元（不含）区间的项目，建设内容单一、技术方案简单，或已颁布建设标准和设计规范的，在立项后，可不再编制、报批项目可行性研究报告，直接编制、报批项目初步设计及概算和项目预算后实施。

（四）为应对自然灾害、事故灾难、公共卫生事件、社会安全等突发事件需要应急建设的项目，总投资额不受限制，由行业主管部门或区属国有企业直接编制初步设计及概算，报投资主管部门审批，后续按项目基本程序相关规定推进。在工程验收前或灾情结束后6个月内完善相关项目审批手续。

第九条（在线管理）

政府投资项目审批原则上均应通过海南投资项目在线审批监管平台（以下简称在线平台）办理，实行网上办理、限时办结。投资主管部门及行业监管部门应加强在线平管理监管，提高项目管理效能。

- 第三章  投资计划

第十条（项目储备）

政府投资项目实行项目储备制度，由投资主管部门负责统筹编制，并实施动态调整。经区委、区政府审议通过完成立项批复的项目纳入区级储备库管理，由投资主管部门筛选列入三年滚动政府投资计划。

- 第十一条（计划编制）

区投资主管部门应根据本级预算安排情况，编制年度投资计划，报区委、区政府审定后执行。列入年度投资计划的新开工项目，原则上从政府投资项目储备库中选取。

第十二条（计划执行和调整）

政府年度投资计划一经批准，必须严格执行，任何单位和个人不得擅自变更。区投资主管部门年中根据实际情况对政府年度投资计划进行调整，其它政府年度投资计划外需增加的项目原则上列入下一年度计划实施，确需紧急实施的项目，按照第五条规定实施。

第四章  建设管理

第十三条（项目代建）

建安工程概算投资额在1000万元以上（含）的政府投资项目原则上都应实行代建制，但有下列情形之一的可不实行代建制：

（一）区住房和城乡建设局、区农业农村局等具有工程建设项目管理能力的建设单位，或由三亚市崖州区城市工程建设有限公司、三亚琼崖农业发展有限公司等具备工程管理能力的区属国有企业作为业主实施的项目；

（二）经区政府区长专题会议批准特殊情况需自行组织建设的项目；

（三）其他依法依规不实行代建制的情形。涉及国家安全、国家秘密的项目不得实行代建制。

代建费超过50万元（含）的项目，代建单位原则上应由项目业主通过公开招标方式产生。实行代建的项目，项目业主仍是项目管理的责任主体，实行项目法人责任制，以合同权责内容为重点，对代建单位等项目单位实施全过程监督管理。代建项目原则上应采用全过程代建方式。

第十四条（项目代管）

总投资在500万元以上（含）卫生健康、教育、文化、体育、民政等社会领域政府投资项目，原则上都应当实行代管制。

代管单位原则上由项目业主从属地符合规定条件的国有企业中择优选出。

实行代管的项目，卫生健康、教育、文化、体育、民政等行业主管部门负责监督指导项目单位开展项目代管工作，并将代管单位及代管管理人员纳入项目建设市场信用体系管理。

第十五条（招标监管）

项目业主应按照相关法律法规依法进行招标采购活动。各行业主管部门应按照行业监管职责履行招标监管责任。

（一）区住房和城乡建设局为建筑工程等项目招标投标活动监督部门。

（二）区交通运输局为交通运输工程等项目招标投标活动监督部门。

（三）区水务林业局为水务工程、林业工程等项目招标投标活动监督部门。

（四）区发展改革委为电力与能源工程、工业和信息化工程等项目招标投标活动监督部门。

（五）市自然资源和规划局崖州分局为自然资源工程、海洋工程等项目招标投标活动监督部门。

（六）区农业农村局为渔业工程、农业农村工程等项目招标投标活动监督部门。

（七）区旅游和文化广电体育局为文化广电出版体育工程等项目招标投标活动监督部门。

（八）市生态环境局崖州分局为生态环境工程等项目招标投标活动监督部门。

（九）区应急管理局为地震灾害工程等项目招标投标活动监督部门。

第十六条（开工建设）

项目业主应当在完成相关手续办理，达到国家规定的各项开工条件后，方可开工建设，并按照明确的开工时间、建设周期要求加快建设。

项目实施过程中不得任意压缩或随意延长合理工期。项目业主应当通过在线平台如实报送政府投资项目开工建设、建设进度、竣工的基本信息。

第十七条（开工前内容变更）

项目立项后到开工前，因项目名称、建设规模、建设内容，建设地点等变更的，应报原审批部门批准同意。对项目建设规模、内容、地址等发生重大变更的，按以下规定执行：

（一）项目名称变更，或建设规模、建设内容等变更部分内容投资在项目总投资30%以内的（含30%）且增加投资未超出原审批金额10%的，项目主要建设内容、使用功能和用地规划条件未发生根本改变的，项目业主应报原审批部门批准。

（二）项目建设规模、内容调整造部分的建设内容投资超出项目总投资30%以上的或增加项目投资10%以上且增加金额在100万元以内的，但项目主要建设内容、使用功能和用地规划条件未发生根本改变的，由项目业主报区长专题会审议后报区投资主管部门备案。

（三）项目建设规模或内容调整部分造价超出项目总投资30%以上，增加投资100万元（含）以上，500万元（不含）以下的，且项目规划选址条件不变，未发生功能性改变的，需经区政府常务会审定。

（四）增加项目总投资500万元（含）以上的，且项目规划选址条件不变，未发生功能性改变的，需经区委常委会审定。

（五）项目主体内容发生变更、功能性改变或重新选址导致规划条件改变的，涉及用地规划调整的需在征得规划部门意见后，报区政府审定后重新立项。不涉及用地规划的项目，调整建设地点的需经区政府审定后，报区投资主管部门备案后实施。

第十八条（设计变更）

项目业主应当按批准的设计方案和施工图进行施工，不得随意变更调整。对符合设计变更条件确需调整的，项目业主应严格按照设计变更程序向投资主管部门报批。未经批准的设计变更不得施工。凡未经批准擅自调整设计内容超成超概算的，一律由项目单位自担后果、自筹资金、自负责任，所增加的工程费用一律不得纳入结算造价，财政部门不予以拨付。属于工程签证的参照设计变更程序办理。

（一）经区投资主管部门审核，设计变更后增加或累计增加或累计减少预算造价500万元以上（含）以上的，为一类设计变更，提交区委常委会审议批准。

（二）经区投资主管部门审核，设计变更后增加或累计增加或累计减少预算造价100万元（含）～ 500 万元（不含）区间的，为二类设计变更，应提交区政府常务会议审议批准;

（三）经区投资主管部门审核，设计变更后增加或累计增加或累计减少预算造价在50万元（含）～100万元（不含）区间的，为三类设计变更，应提交区长办公会议审议批准；

（四）设计变更后增加或累计增加或累计减少预算造价在50万元（不含）以下的，为四类设计变更，由项目业主自行审查后，审报原审批部门审核后备案。

第十九条（概算调整）

政府投资建设项目的概算总投资一经批准，必须严格执行，不得擅自修改或调整。

确需增加投资概算的，由项目业主提出调整方案及资金来源，参照设计变更分级分类管理要求，经区政府审定后，报原初步设计及概算审批部门调整概算。

第六章  附 则

第二十条 省、市级投资的项目，按其相关规定执行。

第二十一条 本办法未规定的其他事项及与省、市最新要求不一致事项，参照法律法规规章和上级相关文件执行。

第二十二条 本办法的具体应用问题由三亚市崖州区发展和改革委员会负责解释。

第二十三条 本办法自2026年X月X日起施行，有效期至2029年X月X日。